## backlog_tabela_agil
MATÉRIA | SPRINT | ENTREGÁVEIS | PRIORIDADE | STATUS | RESPONSÁVEL | STORY POINTS | ID | WIREFRAME | DER | USER STORIES
ANÁLISE | 1 | User stories do projeto | Essencial | Concluído | Luiza | 2 | 1 | X | X | X
SO | 1 | Acesso remoto à nuvem | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 1 | 2 | X | X | X
SO | 1 | Ambiente Linux | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 1 | 3 | X | X | X
ANÁLISE | 1 | Histórias de usuários, requisitos, backlog | Essencial | Concluído | Luiza | 2 | 4 | X | X | X
PI | 1 | StoryBoard | Essencial | Concluído | Cainã | 5 | 5 | X | X | X
PI | 1 | Proto-Persona | Essencial | Concluído | Larissa | 3 | 6 | X | X | US1
ANÁLISE | 1 | Lean UX Canvas | Essencial | Concluído | Rômulo | 1 | 7 | X | D1 | US1
ANÁLISE | 1 | Wireframe de todas as telas, exceto a institucional | Essencial | Concluído | Cainã | 5 | 8 | WF01, WF02, WF03, WF04, WF12 | D1 | US2, US4
PI | 1 | Obter os comentários do usuário | Essencial | Concluído | Pedro Morais e Luiza | 3 | 9 | WF08 | D1 | X
ANÁLISE | 1 | Dados necessários | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 3 | 10 | WF01, WF02, WF03, WF04, WF12 | D1 | US2, US3, US4, US12
PI | 1 | Lições aprendidas - Plano de ação | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 1 | 11 | X | X | X
LP | 1 | Log via console com datas | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 3 | 12 | X | D1 | X
PI | 1 | Site Institucional | Essencial | Concluído | Larissa e Pedro Cruz | 8 | 13 | WF05, WF06, WF07, WF08, WF09, WF10, WF11 | D1 | US8, US11, US12
PI | 1 | Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 2 | 14 | X | X | X
PI | 1 | Planner (requisitos + divisão de tarefas) | Essencial | Concluído | Luiza | 2 | 15 | X | D1 | X
PI | 1 | Fazer entrevista com as personas para o projeto | Essencial | Concluído | Larissa | 5 | 16 | WF10 | D1 | X
PI | 1 | Mapa do problema | Essencial | Concluído | Rômulo e Luiza | 3 | 17 | X | D1 | X
LP | 1 | Diagrama de solução | Importante | Concluído | Rômulo e Cainã | 3 | 18 | X | D1 | X
LP | 1 | Slides | Essencial | Concluído | Larissa e Luiza | 2 | 19 | X | X | X
Entregáveis da Sprint 2
ANÁLISE | 2 | Slides / conter um slide que fale sobre as metodologias usadas | Essencial | Concluído | Luiza | 1 | 20 | X | X | X
ANÁLISE | 2 | Documentação atualizada | Essencial | Concluído | Luiza | 5 | 21 | X | X | X
ANÁLISE | 2 | Atualizar planner | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 3 | 22 | X | X | X
ANÁLISE | 2 | Atualizar Github | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 3 | 23 | X | X | X
ANÁLISE | 2 | Dashboard estático | Essencial | Concluído | Larissa e Pedro Cruz | 13 | 24 | WF01, WF04, WF12 | D1 | US2, US4, US5, US6, US11, US12
ANÁLISE | 2 | Wireframe de todas as telas, exceto a institucional | Essencial | Concluído | Cainã | 5 | 25 | WF01, WF02, WF03, WF04, WF12 | D1 | X
LP | 2 | Fazendo leitura de arquivo do Bucket S3 | Essencial | Concluído | Rômulo | 5 | 26 | WF01, WF12 | D1 | X
LP | 2 | Tratativa dos dados brutos para inserção em BD | Essencial | Concluído | Rômulo | 5 | 27 | WF01, WF04, WF12 | D1 | US2, US3, US4, US12
LP | 2 | Log v2 no Banco de Dados | Essencial | Concluído | Luiza e Cainã | 5 | 28 | X | D1 | X
LP | 2 | Log v2 no Java (informação de leitura e carga) | Essencial | Concluído | Luiza e Cainã | 5 | 29 | X | D1 | X
ANÁLISE | 2 | BPMN - Processo detalhado | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 8 | 30 | WF01, WF12 | D1 | X
ANÁLISE | 2 | MER (a partir de lista de dados da SP1) | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 5 | 31 | WF01, WF02, WF03, WF04, WF12 | D1 | US2, US4, US12
ANÁLISE | 2 | Matriz de rastreabilidade dos requisitos | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 3 | 32 | X | X | X
SO | 2 | Script de instalação Java/Libs/Var.Ambiente | Essencial | Concluído | Larissa | 13 | 33 | X | X | X
SO | 2 | VM na nuvem em um container | Essencial | Concluído | Pedro Cruz | 5 | 34 | X | X | X
SO | 2 | Habilitar Bucket S3 em AWS (Data Lake) | Essencial | Concluído | Rõmulo | 5 | 35 | X | X | X
SO | 2 | Deploy do site institucional da nuvem AWS | Essencial | Concluído | Luiza e Cainã | 2 | 36 | X | X | X
LP + SO | 2 | DESAFIO: Protótipo Java (JAR) em EC2 c/ Trabalho agendado(Cron) | Essencial | Concluído | Pedro Morais | 1 | 37 | X | X | X
LP | 2 | Queries da Planilha (select no banco de dados para exibir no front) | Essencial | Concluído | Larissa | 1 | 38 | X | X | X
Entregáveis da Sprint 3
PI | 3 | Ajustar gráficos na Dashboard | Essencial | Concluído | Larissa |  | 39
PI | 3 | Ajustar o MER | Essencial | Concluído | Pedro e Pedro |  | 40
SO | 3 | Ajustes no Shell | Essencial | Concluído | Pedro Morais |  | 41
LP | 3 | Ajuste na inserção do banco | Essencial | Concluído | Rõmulo |  | 42
LP | 3 | JAR completo | Essencial | Concluído | Pedro Morais |  | 43
LP | 3 | Geração de Log, inserção no BD | Essencial | Concluído | Cainã |  | 44
LP | 3 | Uso de Relacionamento de classes- Composição e/ou Agregação | Essencial | Concluído | Cainã e Rômulo |  | 45
SO | 3 | Camada de segurança | Essencial | Concluído | Luiza |  | 46
SO | 3 | Trab.Agendado(Cron) | Essencial | Concluído | Pedro Morais |  | 47
SO | 3 | VM Linux com 3 containers(Java, Node, MySQL) | Essencial | Concluído | Pedro Morais |  | 48
ANÁLISE | 3 | Diagrama de sequência(HTTP) | Essencial | Concluído | Pedro Cruz |  | 49
PI | 3 | 3 CRUD's Web | Essencial | Concluído | Pedro e Rômulo |  | 50 |  |  |  | Pedro e romulo
PI | 3 | Interação com Slack + Parametrização em Web | Essencial | Concluído | Pedro Morais |  | 51
PI | 3 | indicadores de alerta alinhados com negócio | Essencial | Concluído | Larissa |  | 52
PI | 3 | PPTX | Essencial | Concluído | Luiza |  | 53 |  |  |  | Luiza e larissa
PI | 3 | Documentação completa e atualizada | Essencial | Concluído | Luiza |  | 54
PI | 3 | Diagrama do BD atualizado e validado na Aula de análise | Essencial | Concluído | Todos |  | 55 |  |  |  | todos
ANÁLISE | 3 | Diagrama de Classes Java | Essencial | Concluído | Pedro Cruz |  | 56
PI | 3 | Simbiose com as empresas | Essencial | Concluído | Luiza e romulo |  | 57
PI | 3 | Dashboard completo | Essencial | Concluído | Larissa |  | 58 |  |  |  | luiza e romulo
PI | 3 | Herança | Essencial | Concluído | Cruz e Cainâ |  | 59
PI | 3 | DESAFIO: Protótipo Java (JAR) em EC2 c/ Trabalho agendado(Cron) | Essencial | Concluído | Pedro Morais |  | 60
PI | 3 | Diagrama de solução | Essencial | Concluído | Rômulo |  | 61 |  |  |  | pedro e caina
PI | 3 | Atualizar as proto-personas | Essencial | Concluído | Larissa e Pedro Cruz
PEDRO OI, É A LUIZA, PEDE PRO ROMULO MANDAR O DIAGRAMA DE SOLUÇÃO ATT, N CONSIGO POR NA DOCUMENTAÇAO SE ELE N FINALIZAR
1891